## Slide 1
AGENCE DE DEVELOPPEMENT
DE L’ELECTRIFICATION RURALE
Programme ENERGIES - Commission de l’océan Indien
RÉUNION D’ÉCHANGES AVEC LES COORDONNATEURS
DE PROJETS DE SUBVENTION –
2 OCTOBRE 2018
PROJETS: « ACCES A L’ELECTRICITE PAR L’ENERGIE HYDRAULIQUE »

## Slide 2: Contrat de subvention N°COI-ENERGIES-Grant-038
1- RAPPEL DES RESULTATS ATTENDUS
1-Mise en place des infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité
  Construction de réseaux moyenne tension de 53 km et basse tension de 9 km pour desservir 4 communes rurales
  Possibilité d’interconnexion avec le site de Sahandaso (800 kW) pour alimenter la ville de Brickaville
  Développement de l’aménagement hydroélectrique d’Ampasimbe d’une capacité de 200 kW

## Slide 3
2- Accès à l’électricité de 5.000 habitants avec des unités productives à la première année d’exploitation
  Nombre de clients domestiques raccordés : 500
  Nombre de clients branchés en triphasés : 20
  Energie produite utilisée à des fins productives : 40%
  3- Une gestion locale de l’exploitation pérenne
Renforcement de la capacité de l’exploitant
Définition d’un système tarifaire incitatif et rentable
  BUDGET
  Coût total du projet : 1 351 205 €
  Subvention UE/COI-ENERGIES : 500 000 €

## Slide 4
  Sélection du Concessionnaire (exploitant ) après lancement Appel à Candidatures : SAGEMCOM
2- REALISATIONS JUSQU’AU 30 JUIN 2018
(2ème Semestre)
Il est chargé de :
  Cofinancer le projet
  Préparer les cahiers des charges des Appels d’Offre avec l’ADER
  Suivre la construction des aménagements
  Exploiter les installations pendant le durée de la Concession (20ans)

## Slide 5
Proposition de l’ADER dans le contrat de subvention | Proposition de SAGEMCOM dans le cadre de l’Appel à Candidatures pour la sélection du Concessionnaire
Nombre de populations cibles = 5000 habitants Nombre de localités raccordées = 4 Nombre de clients domestiques à la première année = 500 Nombre de clients triphasés A1 = 20 Puissance installée = 200kW Longueur de ligne Moyenne Tension = 53km Longueur de ligne Basse Tension = 9km Montant total du projet = 1 351 204,76 € Subvention COI-UE = 500 000 € (37%) Durée du projet = 24mois à compter du 27 juin 2017. | Nombre de populations cibles = 17000 habitants Nombre de localités raccordées = 9 Nombre de clients domestiques à la première année = 2700 Nombre de clients triphasés A1 = 50 Puissance installée = 700kW Longueur de ligne Moyenne Tension = 57km Longueur de ligne Basse Tension = 27km Montant total du projet = 2 737 764,40 € Subvention demandée à l’ADER = 800 000 € (29,2%) Durée d’exécution = 16 mois à compter du 11 juillet 2018, incluant : 3 mois pour l’APD et 13 mois pour les Travaux. La séance de négociation étant le 19 septembre 2018.

## Slide 6
  Réalisation des études d’Avant Projet Détaillé (APD)
      Aménagement du site hydroélectrique
      Lignes électriques
  Lancements des Appels d’Offres :
    Prestations intellectuelles
    Fournitures
    Travaux
  Lancement officiel du projet
  Séance de sensibilisation des bénéficiaires
3- PROCHAINES ETAPES

## Slide 7
  Procédures administratives malgaches : trop lourde
      Ouverture d’un compte projet
      Approbation du budget 2018 de l’ADER (en juillet 2018)
      Passation des Marché Publics
  Durée trop courte par rapport à la nouvelle proposition
4- CONTRAINTES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
  Proposition de l’ADER avec le Concessionnaire: Nécessité de demande de prolongement de durée

## Slide 8
MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION