## Calcul Eco
Taux d'inflation | [5 empty] | 2%
Taux d'actualisation | [5 empty] | 8%
Par bloc métier | TOTAL | AFD | EU | GCF | GVNT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Coûts d'investissement et mise en œuvre du projet
Système d'observation | 22153500 | 800000 | 0 | 20353500 | 1000000 | 2577500 | 16805500 | 2170500 | 300000 | 300000
Système d'information | 15420000 | 0 | 0 | 15420000 | 0 | 4140000 | 9825000 | 1355000 | 100000 | 0
Renforcement instit & training | 14573000 | 0 | 1200000 | 13373000 | 0 | 3369000 | 4195000 | 3559000 | 1725000 | 1725000
Gestion de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Services agro | 7930000 | 0 | 7930000 | 0 | 0 | 1690000 | 3165000 | 1575000 | 1200000 | 300000
Autres services | 9990000 | 0 | 3440000 | 6550000 | 0 | 2000000 | 3350000 | 3380000 | 1180000 | 80000
sous-total | 70066500 | 800000 | 12570000 | 55696500 | 1000000 | 13776500 | 37340500 | 12039500 | 4505000 | 2405000
Contrôle | TRUE |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Coûts de fonctionnement (Opération & Maintenance)
Opération & Maintenance | 7994000 | 0 | 0 | 2105000 | 5889000 | 0 | 470000 | 2334000 | 2581000 | 2609000
Ressources Humaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total | 7994000 | 0 | 0 | 2105000 | 5889000 | 0 | 470000 | 2334000 | 2581000 | 2609000
Contrôle | TRUE |  |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
TOTAL | 78060500
Par composante GCF & Bailleur | TOTAL | AFD | EU | GCF | GVNT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Coûts d'investissement et mise en œuvre du projet
Composante GCF 1 | 14573000 | 0 | 1200000 | 13373000 | 0 | 3369000 | 4195000 | 3559000 | 1725000 | 1725000
Composante GCF 2 | 45567500 | 800000 | 0 | 37878500 | 6889000 | 6717500 | 27100500 | 5859500 | 2981000 | 2909000
Composante GCF 3 | 17920000 | 0 | 11370000 | 6550000 | 0 | 3690000 | 6515000 | 4955000 | 2380000 | 380000
Composante GCF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total | 78060500 | 800000 | 12570000 | 57801500 | 6889000 | 13776500 | 37810500 | 14373500 | 7086000 | 5014000
Par composante GCF et pays | TOTAL | COMORES | MADAGASCAR | SEYCHELLES | MAURICE | REGIONAL
Coûts d'investissement et mise en œuvre du projet
Composante GCF 1 | 14573000 | 2205000 | 2165000 | 2193000 | 2173000 | 5837000
Composante GCF 2 | 45567500 | 10836500 | 9759000 | 10503500 | 9976500 | 4492000
Composante GCF 3 | 17920000 | 3810000 | 4110000 | 2850000 | 3750000 | 3400000
Composante GCF 4 | 0 |  |  |  |  | 0
sous-total | 78060500 | 16851500 | 16034000 | 15546500 | 15899500 | 13729000
Pourquoi composante GCF, n'est ce pas la totalité du projet ?
Note on F16: Author: Attention, en termes d'affichage, le GCF ne pourra pas financer des opérations de maintenance, sauf as exceptionnel et auquel cas, il faut le faire valider par l'AFD !!! En général, ce sont les Etats qui pennent en charge cette partie
Note on I16: Author: ce qui voudrait dire que les premiers services seraient disponibles à cette date ?
Note on L16: Author: 7% des couts unitaires à l'horizon 2075

## Résumé FS2
Components | Outputs | Activities | GCF | AFD | EU | GVNT | AFD 5M€ | ALL | AFD-GCF | GVNT | AFD | EU | GCF
1. Capacity building, institutional development and regional cooperation | 1.1 A Regional Climate Centre and frameworks for Climate Services (CS) established in the SWIO region | 1.1.1 Develop regional and national frameworks for climate services (RFCS & NFCS) | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000 | 0 | 24393.8306 |  | 275606.1694
|  | 1.1.2 Design the legal, institutional, financial and organisational strategy to establish the RCC within IOC | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000 | 0 | 24393.8306 |  | 275606.1694
|  | 1.1.3 Design the strategy of the regional lab for maintenance and annual calibration of equipment, and the strategy of the regional training lab (both labs will be set up under Output 2.2) | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 8131.2769 |  | 91868.7231
|  | 1.1.4 Prepare a strategy to improve Regional Numerical Weather Prediction | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 150000 | 0 | 12196.9153 |  | 137803.0847
| 1.2 Institutional arrangements and operational strategy of national met. services strengthened | 1.2.1 Develop and implement a plan to strengthen institutional settings of NHMSs Strengthen the institutional, operational and financial strategy of NHMSs for each target country | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000 | 0 | 32525.1075 |  | 367474.8925
|  | 1.2.2 Develop a business plan for each NHMS Design the transition support plan of each NHMS, DRR institutions and relevant sectoral ministries | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 800000 | 0 | 65050.215 |  | 734949.785
| 1.3 Improved staffing of the RCC and national met. services | 1.3.1 Recruit new staff members for the RCC and meteorological services | 3600000 |  |  |  | 0 | 0 | 200000 | 0 | 16262.5537 |  | 183737.4463
|  | 1.3.2 Train/update training for new/existing staff | 2400000 |  |  |  | 0 | 0 | 5040000 | 0 | 409816.3542 |  | 4630183.6458
| 1.4 Detailed Design, technical specification, system integration and tendering process of Project Activities | 1.4.1. Produce a detailed design and system integration for each met service | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | 600000 | 0 | 48787.6612 |  | 551212.3388
|  | 1.4.2 Ensure that all systems installed are properly integrated within each other using data from the observing stations to the end-users production | 2000000 | - | - | - | 0 | 0 | 1696000 | 0 | 137906.4557 |  | 1558093.5443
2. Improved monitoring, risk analyses and forecasting | 2.1 Enhanced hydro-meteorological observing, monitoring, and impact forecasting services | 2.1.1 Modernise/upgrade climate observation and monitoring network | 16000000 | 3000000 |  | 2000000 | 800000 | 0 | 19553500 | 1000000 | 1589949.2228 |  | 18763550.7772
|  | 2.1.2 Modernise/upgrade information system for telecom, forecast, climatology | 17000000 | 2000000 | 500000 |  | 0 | 0 | 10300000 | 0 | 837521.5176 |  | 9462478.4824
| 2.2 Regional facilities for maintenance and training established | 2.2.1 Establish maintenance lab |  | 800000 |  |  | 0 | 0 | 800000 | 0 | 65050.215 |  | 734949.785
|  | 2.2.2 Refurbish regional training centre of Mauritius to train observers and forecasters |  | 500000 |  |  | 0 | 0 | 700000 | 0 | 56918.9381 |  | 643081.0619
| 2.3 R&D capacities enhanced to improve understanding of climate and disaster risks on communities and sectors | 2.3.1 Organise training to improve downscaling of meteorological data | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 40656.3843 |  | 459343.6157
|  | 2.3.2 Organise training and R&D activities on climate modelling capacity | 500000 |  | 500000 |  | 0 | 0 | 700000 | 0 | 56918.9381 |  | 643081.0619
|  | 2.3.3 Organise training on hydrologic modelling for flood prevision (i.e. flood propagation model) | 500000 |  | 500000 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 40656.3843 |  | 459343.6157
|  | 2.3.4 Organise training to produce seasonal agrometeorological bulletins downscaled at national, regional and local level (if possible) | 500000 |  | 500000 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 40656.3843 |  | 459343.6157
|  | 2.3.5 Develop hazards maps (cartes d’aléas) | 500000 |  | 500000 |  | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 97575.3224 |  | 1102424.6776
|  | 2.3.6 Develop climate vulnerability maps based on the climate hazard maps | 500000 |  | 500000 |  | 0 | 0 | 4170000 | 0 | 339074.2455 |  | 3830925.7545
3.Strengthened climate services delivery and early warning systems at national and regional level | 3.1 Production and dissemination of immediate CS improved at regional and national level | 3.1.1 Improve the production and delivery of daily weather bulletin, seasonal forecasts, and agricultural advisories | 1000000 |  | 500000 |  | 0 | 6330000 | 0 | 0 | 280679.1395 | 3021479.7136 | 3027841.1469
|  | 3.1.2 Strengthen early warning dissemination for key sectors and among the general public | 1000000 |  | 500000 |  | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 112199.977 | 1260143.1981 | 1267656.8249
| 3.2 Short- and long-term risk reduction and adaptation plans improved or developed based on high quality climate data, risk/vulnerability assessments and climate change projections (produced under Outcome 2) | 3.2.1 Improve data sharing and coordination with emergency response plans for on-the-ground interventions at national and local levels | 500000 |  | 500000 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 16999.9965 | 190930.7876 | 192069.2159
|  | 3.2.2 Produce and/or update long term climate change adaptation plans responding to the needs of each country | 1000000 |  | 500000 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 16999.9965 | 190930.7876 | 192069.2159
| 3.3 Training and improved communication with users and end-users of CS established | 3.3.1 Train staff members of NHMS and in the RCC on how to package climate-related information in a user-friendly way | 500000 |  | 500000 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 16999.9965 | 190930.7876 | 192069.2159
|  | 3.3.2 Train knowledge brokers – including NGOs, red crescent/cross, local leaders and extension officers – and representatives of sectors in the GFCS areas (public and private organisations) on how to interpret and use CS for decision-making | 1000000 |  | 1000000 |  | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 130346.1479 | 1145584.7255 | 1124069.1265
|  | 3.3.3 Strengthen the User Interface Platform (UIP) | 1000000 |  | 1000000 |  | 0 | 0 | 2650000 | 0 | 215478.8371 |  | 2434521.1629
|  | 3.3.4 Support SWIOCOF to ensure the active participation of climate services users | 300000 |  | 200000 |  | 0 | 0 | 900000 | 0 | 73181.4918 |  | 826818.5082
4. Project management | 4.1 Project management | 4.1.1 Project management | 4000000 |  |  |  | 0 | 0 | 3637000 | 0 | 600000 |  | 3037000
| 4.2 O&M | 4.1.1 O&M | 2000000 |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 2105000 | 5889000 | 171163.3781 |  | 1933836.6219
|  |  | 59650000 | 6300000 | 7700000 | 6000000 | 800000 | 12570000 | 57801500 | 6889000 | 5578490.7142 | 6000000 | 59593009.2858
[7 empty] | 5500000 | 6000000 | 6.292%
[7 empty] | com | mad | sey | mau | reg
|  | tot |  |  |  |  | 16851500 | 16034000 | 15546500 | 15899500 | 13729000 | 78060500
|  | afd |  |  |  |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000
|  | eu |  |  |  |  | 2610000 | 3210000 | 2400000 | 3150000 | 1200000 | 12570000
|  | gcf |  |  |  |  | 12174500 | 11806000 | 10284500 | 11007500 | 12529000 | 57801500
|  | gvnt |  |  |  |  | 1267000 | 1018000 | 2862000 | 1742000 | 0 | 6889000
[7 empty] | 16851500 | 16034000 | 15546500 | 15899500 | 13729000 | 78060500
72482009.2858

## PMC
Input Description | Line Item | # of items | Unit | Cost per item | Total cost | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total verif
1. PMU staff
Regional Project Coordinator @US$18000 per months for 60 months | RPC | 60 | month | 18000 | 1080000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 1080000
National Project Coordinator Madagascar @US2000 per month for 60 months | NPC Mada | 60 | month | 2000 | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000
National Project Coordinator Comoros @US2000 per month for 60 months | NPC Comoros | 60 | month | 2000 | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000
National Project Coordinator Seychelles @US2000 per month for 60 months | NPC Seychelles | 60 | month | 2000 | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000
National Project Coordinator Mauritius @US2000 per month for 60 months | NPC Mauritius | 60 | month | 2000 | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000
Environmental & social officer (1 regional + punctual national expertise): regional expert for 4,5 months input @usd 3,000/month + 4 national expertise for 4,5 months in each country @usd 2,000/month | E&SO | 7.5 | month | 11000 | 82500 | 33000 | 33000 | 16500 | 0 | 0 | 82500
Financial officer @$2000 per month for 60 months | Finacial office | 60 | month | 2000 | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000
Administrative officer @$1500 per month for 60 months | Administrative officer | 60 | month | 1500 | 90000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000
Communication officer @$1500 per month for 30 months | Communication officer | 30 | month | 1500 | 45000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 45000
Hydromet expert (technical) @3000 per month for 30 months (part time) | Hydromet expert | 30 | month | 3000 | 90000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000
External expert pool to review CV/technical proposal submitted in response to call for application (to be contracted as external by IOC - lumpsum available) | Technical expert pool | 1 | lumpsum | 40000 | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000
2. Set-up and running costs including travel
Office equipment (5 laptops, 1 printer to rent) | Office equipment | 5 |  | 10000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000
PMU running costs (frais electricte, internet, locaux, etc.) + audit | Frais COI | 1 | frais | 1294500 | 1294500 | 258900 | 258900 | 258900 | 258900 | 258900 | 1294500
Travel to project sites for RPC and 1 other PMU staff member | Travel | 5 | year | 23000 | 115000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 115000
3. Project Steering Committee meetings and audits
Project Steering Committee organisation cost per year (including transport and per diem for participant approx. 20pax) | PSC | 5 | year | 25000 | 125000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 125000
National Project Steering Committee organisation cost per year (no cost expect when local travel needed e.g. Mada and Comoros) | NSC | 5 | year | 5000 | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000
Total (US$) |  |  |  |  | 3637000 | 783900 | 733900 | 717400 | 700900 | 700900 | 3637000
Note on E3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pour ce type de poste, je pense qu'une société de gestion proposerait a minima un candidat autour de 800euros/jour tout compris (honoraires, frais administratifs expat, logement, assurance, transports internationaux, marge de la société de gestion). Compte tenu de l'enveloppe budgétare, je pense que le prix journalier serait même plus élevé.
Note on E9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: J'ai augmenté le salaire à 2000euros
Note on A17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Il faut ici prévoir un montant forfaitaire de voyage par année permettant au RPC de voyager dans la région et à l'étranger, mais également à certaines personne de son équipes (comptable, communication a minima). il est fréquent que ces personnes aient à voyager dans le cadre de leurs activités.
Note on A19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pour un projet de cette nature, je pense que le SC doit être envisagé sur 2 jours. J'ai augmenté le prix à 25keuros au lieu de 20keuros.
Note on A20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Selon moi, les NPS sont à la charge des institutions. Je pense que des budgets sont à prévoir uniquement pour les pays où des participants pourraient avoir à se déplacer comme aux Comores ou à Madagascar. Je propose de baisser le tarif à 5keuros/an. Ces coûts ne sont pas des per diem versés aux participants nationaux, sauf pour ceux qui se déplacent aux Comores et à Madagascar et venant de loin, pas de la capital.

## COM Act
[6 empty] | Dimensionnement quantité | [6 empty] | USD | USD | USD | USD | USD | USD | AFD | ALL | AFD-GCF | GVNT
| Composant 1 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | TRANS
1.4.1 |  | Detailed design study | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 |  |  |  |  | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
1.4.2 |  | Intégration systèmes d'information | AFD-GCF |  | Assistance technique | [6 empty] | 5% | 40000 | 99000 | 6000 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 145000 | 0
1.4.2 |  | Intégration systèmes d'observations | AFD-GCF |  | Assistance technique | [6 empty] | 5% | 40000 | 223000 | 37000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
1.3.1 |  | Develop and implement a plan to strengthen institutional settings of NHMSs (autonomie DMN) | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 |  |  |  |  | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
1.3.2 |  | Develop a business plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.3.3 |  | Develop a transiton support plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.3.4 |  | Develop and support implementation of NFCS | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
1.3.4 |  | Develop training and recruiting plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.2.2 |  | Formation continue (incluant l'agrométéorologie et la gestion du risque inondation) | AFD-GCF |  | Formation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 0
1.2.1 |  | Formation diplômante (incluant l'agrométéorologie et la gestion du risque inondation) | AFD-GCF |  | Formation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 60000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0
[12 empty] | Total composante 3 | 582000 | 774000 | 345000 | 252000 | 252000 | 2205000 | 0 | 0 | 2205000 | 0
| Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | OBS
2.1.1 | Systèmes d'Observation | Réseau national d'observation synop (PNUD) |  |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Réhabilitation des bâtiments à Moroni | AFD | 30 | Construction | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 800000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Batiment pour Anjouan & Moheli (PNUD) |  |  | Construction |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Réseau pluvio risque d'inondation | AFD-GCF | 10 | Equipement | 15 | 15 | 15 |  |  | 45 | 15000 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 675000 | 0
2.1.1 |  | Echelles limnimétriques | AFD-GCF | 10 | Equipement | 25 | 25 | 25 |  |  | 75 | 500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 37500 | 0
2.1.1 |  | Limnigraphes électronique | AFD-GCF | 10 | Equipement | 5 | 5 | 5 |  |  | 15 | 5000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0
2.1.1 |  | ADCP | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
2.1.1 |  | Moulinets | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0
2.1.1 |  | Bateaux gonflables | AFD-GCF | 10 | Equipement | 1 |  |  |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
2.1.1 |  | Mesures piezomètriques | AFD-GCF | 11 | Equipement | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0
2.1.1 |  | Hydrochimie | AFD-GCF | 12 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
2.1.1 |  | Bouée hauteur vague - océano | AFD-GCF | 5 | Equipement | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.1 |  | Réseau foudre | AFD-GCF |  | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.1 |  | Système automatique d'observation aéroport (Anjouan - Moheli) | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 480000 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 960000 | 0 | 0 | 960000 | 0
2.1.1 |  | Système de radiosondage et Générateur d'Hydrogène | AFD-GCF | 15 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0
2.1.1 |  | Radar doppler | AFD-GCF | 20 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0
2.1.1 |  | Tour radar - autre partenaire | AFD-GCF | 30 | Construction | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 1 | 802500 | 4468500 | 742500 | 0 | 0 | 6013500 | 800000 | 0 | 5213500 | 0
| Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | INFO
2.1.2 | Systèmes d'Information | Collecte de Données | AFD-GCF | 10 | Système | 1 |  |  |  |  | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | AMSS | AFD-GCF | 10 | Equipement | 1 |  |  |  |  | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Centre de calcul (énergie, mise au normes réseau, …) | AFD-GCF | 10 | Equipement | 1 |  |  |  |  | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0
2.1.2 |  | Stockage archive et traitement des données | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Postes de travail du prévisionniste | AFD-GCF | 10 | Système |  | 2 |  |  |  | 2 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Production de dossiers de vol | AFD-GCF |  | Système | [5 empty] | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Outil de climatologie | AFD-GCF | 10 | Système |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Production d'alertes et produits | AFD-GCF | 10 | Système |  | 0.75 | 0.25 |  |  | 1 | 500000 | 0 | 375000 | 125000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
2.1.2 |  | Affichage Public | AFD-GCF |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Système de production TV | AFD-GCF | 10 | Système |  | 1 |  |  |  | 1 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0
2.3.2 |  | Modèles atmosphériques: descente d'échelle dynamique | AFD-GCF |  | Système |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.3.3 |  | Modèles pour urgences (pollution atmo, marine, …) | AFD-GCF | 10 | Système | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 2 | 800000 | 1975000 | 125000 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 0
| Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | SERVICES
3.1.1 |  | Réseau national d'observation stations agro mto | ALL |  | Equipement |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 15000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0
3.1.1 |  | Renforcement institutionnel | ALL |  | Assistance technique | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0
3.1.1 |  | Réseau national d'observation mini stations agro mto | ALL |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | Véhicules | ALL |  | Equipement | 2 |  |  |  |  | 2 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
3.2.2 |  | Fourniture de services (informations et alertes) directement aux bénéficiaires (y compris avec les opérateurs de téléphonie mobile ou autres) intégrer Securité Civile | ALL |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
3.1.2 |  | Formation communautaire et simulations sur l'utilisation des produits et le renforcement de la capacité d'intervention | ALL |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
3.3.1 |  | Renforcer l'engagement citoyen et le suivi de la satisfaction des utilisateurs finaux, sur la base d'enquêtes sur les besoins et de mécanismes permettant des retours d'utilisateurs sur les services | ALL |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 4 | 400000 | 975000 | 375000 | 0 | 0 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 0
| Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | SERVICES
3.1.1 | Services autres secteurs | Services agroclimatiques | ALL |  | Challenge |  | 0.25 | 0.75 |  |  | 1 | 500000 | 0 | 125000 | 375000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0
3.1.2 |  | Site Web et applications mobile pour secteurs pro (marine, inondation, ...) | ALL |  | Challenge | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 360000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0
2.3.3 |  | Prévision crues | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.3.3 |  | Pollution marine (dispersion polluant) | AFD-GCF |  | Assistance technique |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.3.3 |  | Erosion côtière | AFD-GCF |  | Assistance technique |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.3.3 |  | Sécurité alimentaire | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
[12 empty] | Total composante 5 | 330000 | 605000 | 825000 | 300000 | 0 | 2060000 | 0 | 860000 | 1200000 | 0
[13 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TOTAL INVEST
[12 empty] | Total composantes 1 à 5 | 2914500 | 8797500 | 2412500 | 552000 | 252000 | 14928500 | 800000 | 2610000 | 11518500 | 0
| Composant 2 | Sous-projets |  |  | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | O&M
4.2 | Besoins OP TEC | Support Technique OBS | GVNT |  | Assistance technique | [5 empty] | 0 | 7% | 0 | 56000 | 369000 | 421000 | 421000 | 1267000 | 0 | 0 | 0 | 1267000
4.2 |  | Support Technique INFO | AFD-GCF |  | Assistance technique | [5 empty] | 0 | 7% | 0 | 56000 | 194000 | 203000 | 203000 | 656000 | 0 | 0 | 656000 | 0
[12 empty] | Total composante 6 | 0 | 112000 | 563000 | 624000 | 624000 | 1923000 | 0 | 0 | 656000 | 1267000
[13 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TOTAL PROJET
[12 empty] | Total composantes 1 à 6 | 2914500 | 8909500 | 2975500 | 1176000 | 876000 | 16851500 | 800000 | 2610000 | 12174500 | 1267000
| Composant 7 | Sous-projets |  |  | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| Besoins OP RH | Salaires totaux |  |  | Salaires
|  | Personnel |  |  | Nombre total | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Embauches projet |  |  | Nombre lié au projet | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total des besoins opérationnels sur toute la durée de vie du projet | [10 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Opérations Post Projet par an
[13 empty] | 0 | 112000 | 563000 | 624000 | 624000 | 624000
Note on L49: Author: Nouvelle chaine

## MAD Act
[6 empty] | Dimensionnement quantité | [6 empty] | USD | USD | USD | USD | USD | USD | AFD | ALL | AFD-GCF | GVNT
| Composant 1 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | TRANS
1.4.1 |  | Detailed design study | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 |  |  |  |  | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
1.4.2 |  | Intégration systèmes d'information | AFD-GCF |  | Assistance technique | [6 empty] | 5% | 40000 | 98000 | 8000 | 0 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 146000 | 0
1.4.2 |  | Intégration systèmes d'observations | AFD-GCF |  | Assistance technique | [6 empty] | 5% | 27000 | 190000 | 20000 | 11000 | 11000 | 259000 | 0 | 0 | 259000 | 0
1.3.1 |  | Develop and implement a plan to strengthen institutional settings of NHMSs | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 |  |  |  |  | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
1.3.2 |  | Develop a business plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.3.3 |  | Develop a transiton support plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.3.4 |  | Develop and support implementation of NFCS | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
1.3.4 |  | Develop training and recruiting plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.2.2 |  | Formation générale (incluant l'agrométéorologie et la gestion du risque inondation) | AFD-GCF |  | Formation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 0
1.2.1 |  | Formation diplômante (incluant l'agrométéorologie et la gestion du risque inondation) | AFD-GCF |  | Formation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 60000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0
[12 empty] | Total composante 3 | 569000 | 740000 | 330000 | 263000 | 263000 | 2165000 | 0 | 0 | 2165000 | 0
| Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | OBS
2.1.1 | Systèmes d'Observation | Réseau national d'observation synop (PNUD) |  |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Réhabilitation des bâtiments (PNUD) |  |  | Construction | [5 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Réseau pluvio risque d'inondation | AFD-GCF | 10 | Equipement | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 15000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 1125000 | 0 | 0 | 1125000 | 0
2.1.1 |  | Echelles limnimétriques | AFD-GCF | 10 | Equipement | 200 | 200 | 50 |  |  | 450 | 500 | 100000 | 100000 | 25000 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 225000 | 0
2.1.1 |  | Limnigraphes électronique | AFD-GCF | 10 | Equipement | 20 | 20 | 20 |  |  | 60 | 5000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.1 |  | ADCP | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
2.1.1 |  | Moulinets | AFD-GCF | 10 | Equipement | 8 | 8 | 8 |  |  | 24 | 6000 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 144000 | 0
2.1.1 |  | Bateaux gonflables | AFD-GCF | 10 | Equipement | 2 |  |  |  |  | 2 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0
2.1.1 |  | Mesures piezomètriques | AFD-GCF | 11 | Equipement | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0
2.1.1 |  | Hydrochimie | AFD-GCF | 12 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
2.1.1 |  | Laboratoire hydro, petit matériel | AFD-GCF | 5 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
2.1.1 |  | Bouée hauteur vague | AFD-GCF | 5 | Equipement | [5 empty] | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Réhabilitation centre de maintenance |  |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Système automatique d'observation aéroport | AFD-GCF | 10 | Equipement | [5 empty] | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Système de radiosondage et Générateur d'Hydrogène | AFD-GCF | 15 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0
2.1.1 |  | Radar doppler | AFD-GCF | 20 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0
2.1.1 |  | Tour radar | AFD-GCF | 30 | Construction | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
[12 empty] | Total composante 1 | 533000 | 3803000 | 398000 | 225000 | 225000 | 5184000 | 0 | 0 | 5184000 | 0
| Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | INFO
2.1.2 | Systèmes d'Information | Collecte de Données | AFD-GCF | 10 | Système | 1 |  |  |  |  | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | AMSS | AFD-GCF | 10 | Equipement | 1 |  |  |  |  | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Centre de calcul (énergie, mise au normes réseau, …) | AFD-GCF | 10 | Equipement | 1 |  |  |  |  | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0
2.1.2 |  | Stockage archive et traitement des données | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Postes de travail du prévisionniste | AFD-GCF | 10 | Système |  | 2 |  |  |  | 2 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Production de dossiers de vol | AFD-GCF |  | Système | [5 empty] | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Outil de climatologie | AFD-GCF | 10 | Système |  | 1 |  |  |  | 1 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0
2.1.2 |  | Production d'alertes et produits | AFD-GCF | 10 | Système |  | 0.75 | 0.25 |  |  | 1 | 600000 | 0 | 450000 | 150000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0
2.1.2 |  | Affichage Public | AFD-GCF |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Système de production TV | AFD-GCF | 10 | Système | [5 empty] | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 |  | Modèles atmosphériques: descente d'échelle dynamique | AFD-GCF |  | Système |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.3.3 |  | Modèles pour urgences (pollution atmo, marine, sécuirté alimentaire) | AFD-GCF | 10 | Système | [5 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 2 | 800000 | 1950000 | 150000 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 0
| Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | SERVICES
3.1.1 | Agro-Météorologie | Renforcement institutionnel | ALL |  | Assistance technique | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0
3.1.1 |  | Réseau national d'observation stations agro mto | ALL |  | Equipement | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 15000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0
3.1.1 |  | Réseau national d'observation mini stations agro mto | ALL |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | Véhicules | ALL |  | Equipement | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
3.2.2 |  | Fourniture de services (informations et alertes) directement aux bénéficiaires (y compris avec les opérateurs de téléphonie mobile ou autres) | ALL |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
3.1.2 |  | Formation communautaire et simulations sur l'utilisation des produits et le renforcement de la capacité d'intervention | ALL |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
3.3.1 |  | Renforcer l'engagement citoyen et le suivi de la satisfaction des utilisateurs finaux, sur la base d'enquêtes sur les besoins et de mécanismes permettant des retours d'utilisateurs sur les services | ALL |  | Assistance technique |  |  |  | 1 |  | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 4 | 500000 | 800000 | 450000 | 450000 | 150000 | 2350000 | 0 | 2350000 | 0 | 0
| Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | SERVICES
3.1.1 | Services autres secteurs | Services agroclimatiques | ALL |  | Challenge |  | 0.25 | 0.75 |  |  | 1 | 500000 | 0 | 125000 | 375000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0
3.1.2 |  | Site Web et applications mobile pour secteurs pro (marine, inondation, ...) | ALL |  | Challenge | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 360000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0
2.3.3 |  | Prévision crues | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
2.3.3 |  | Erosion côtière | AFD-GCF |  | Assistance technique | [5 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 |  | Sécurité alimentaire | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
[12 empty] | Total composante 5 | 330000 | 605000 | 675000 | 150000 | 0 | 1760000 | 0 | 860000 | 900000 | 0
[13 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TOTAL INVEST
[12 empty] | Total composantes 1 à 5 | 2732000 | 7898000 | 2003000 | 1088000 | 638000 | 14359000 | 0 | 3210000 | 11149000 | 0
| Composant 2 | Sous-projets |  |  | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | O&M
4.2 | Besoins OP TEC | Support Technique OBS | GVNT |  | Assistance technique | [6 empty] | 7% | 0 | 37000 | 303000 | 331000 | 347000 | 1018000 | 0 | 0 | 0 | 1018000
4.2 |  | Support Technique INFO | AFD-GCF |  | Assistance technique | [6 empty] | 7% | 0 | 56000 | 193000 | 204000 | 204000 | 657000 | 0 | 0 | 657000 | 0
[12 empty] | Total composante 6 | 0 | 93000 | 496000 | 535000 | 551000 | 1675000 | 0 | 0 | 657000 | 1018000
[13 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TOTAL PROJET
[12 empty] | Total composantes 1 à 6 | 2732000 | 7991000 | 2499000 | 1623000 | 1189000 | 16034000 | 0 | 3210000 | 11806000 | 1018000
| Composant 7 | Sous-projets |  |  | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| Besoins OP RH | Salaires totaux |  |  | Salaires
|  | Personnel |  |  | Nombre total | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Embauches projet |  |  | Nombre lié au projet | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total des besoins opérationnels sur toute la durée de vie du projet | [10 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Opérations Post Projet par an
[13 empty] | 0 | 93000 | 496000 | 535000 | 551000 | 551000
Note on L50: Author: Nouvelle chaine

## SEY Act
| Composant 1 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | TRANS
1.4.1 |  | Detailed design study | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 |  |  |  |  | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
1.4.2 |  | Intégration systèmes d'information | AFD-GCF |  | Assistance technique | [6 empty] | 5% | 40000 | 105000 | 15000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0
1.4.2 |  | Intégration systèmes d'observations | AFD-GCF |  | Assistance technique | [6 empty] | 5% | 34000 | 225000 | 6000 | 4000 | 4000 | 273000 | 0 | 0 | 273000 | 0
1.3.1 |  | Develop and implement a plan to strengthen institutional settings of NHMSs | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 |  |  |  |  | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
1.3.2 |  | Develop a business plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.3.3 |  | Develop a transiton support plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.3.4 |  | Develop and support implementation of NFCS | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
1.3.4 |  | Develop training and recruiting plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.2.2 |  | Formation continue (incluant l'agrométéorologie et la gestion du risque inondation) | AFD-GCF |  | Formation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 0
1.2.1 |  | Formation diplômante (incluant l'agrométéorologie et la gestion du risque inondation) | AFD-GCF |  | Formation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 60000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0
[12 empty] | Total composante 3 | 576000 | 782000 | 323000 | 256000 | 256000 | 2193000 | 0 | 0 | 2193000 | 0
[6 empty] | Dimensionnement quantité | [6 empty] | USD | USD | USD | USD | USD | USD | AFD | ALL | AFD-GCF | GVNT
| Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | OBS
2.1.1 | Systèmes d'Observation | Réseau national d'observation synop |  |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Nouveau Batiment | GVNT | 30 | Construction | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000
2.1.1 |  | Réseau pluvio risque d'inondation | AFD-GCF | 10 | Equipement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 15000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0
2.1.1 |  | Echelles limnimétriques | AFD-GCF | 10 | Equipement | 25 | 25 | 25 |  |  | 75 | 500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 37500 | 0
2.1.1 |  | Limnigraphes électronique | AFD-GCF | 10 | Equipement | 5 | 5 | 5 |  |  | 15 | 5000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0
2.1.1 |  | ADCP | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
2.1.1 |  | Moulinets | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0
2.1.1 |  | Bateaux gonflables | AFD-GCF | 10 | Equipement | 1 |  |  |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
2.1.1 |  | Mesures piezomètriques | AFD-GCF | 11 | Equipement | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0
2.1.1 |  | Hydrochimie | AFD-GCF | 12 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
2.1.1 |  | Bouée hauteur vague | AFD-GCF | 5 | Equipement | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 36000 | 36000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 108000 | 0
2.1.1 |  | Réhabilitation centre de maintenance |  |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Système automatique d'observation aéroport - Praslin | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 480000 | 0
2.1.1 |  | Système de radiosondage et Générateur d'Hydrogène | AFD-GCF | 15 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0
2.1.1 |  | Radar doppler | AFD-GCF | 20 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0
2.1.1 |  | Tour radar | AFD-GCF | 30 | Construction | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
[12 empty] | Total composante 1 | 688500 | 4490500 | 112500 | 75000 | 75000 | 5441500 | 0 | 0 | 4441500 | 1000000
| Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | INFO
2.1.2 | Systèmes d'Information | Collecte de Données | AFD-GCF | 10 | Système | 1 |  |  |  |  | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | AMSS | AFD-GCF | 10 | Equipement | 1 |  |  |  |  | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Centre de calcul (énergie, mise au normes réseau, …) | AFD-GCF | 10 | Equipement | 1 |  |  |  |  | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0
2.1.2 |  | Stockage archive et traitement des données | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Postes de travail du prévisionniste | AFD-GCF | 10 | Système |  | 2 |  |  |  | 2 | 150000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Production de dossiers de vol | AFD-GCF |  | Système | [5 empty] | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Outil de climatologie | AFD-GCF | 10 | Système |  | 1 |  |  |  | 1 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0
2.1.2 |  | Production d'alertes et produits | AFD-GCF | 10 | Système |  | 0.75 | 0.25 |  |  | 1 | 600000 | 0 | 450000 | 150000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0
2.1.2 |  | Affichage Public | AFD-GCF |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Système de production TV | AFD-GCF | 10 | Système | [5 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 |  | Modèles atmosphériques: descente d'échelle dynamique | AFD-GCF |  | Système |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.3.3 |  | Modèles pour urgences (pollution atmo, marine, sécuirté alimentaire) | AFD-GCF | 10 | Système |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
[12 empty] | Total composante 2 | 800000 | 2100000 | 300000 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 3200000 | 0
| Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | SERVICES
3.1.1 |  | Renforcement institutionnel | ALL |  | Assistance technique | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0
3.1.1 |  | Réseau national d'observation stations agro mto | ALL |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | Réseau national d'observation mini stations agro mto | ALL |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | Véhicules | ALL |  | Equipement | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0
3.2.2 |  | Fourniture de services (informations et alertes) directement aux bénéficiaires (y compris avec les opérateurs de téléphonie mobile ou autres) | ALL |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
3.1.2 |  | Formation communautaire et simulations sur l'utilisation des produits et le renforcement de la capacité d'intervention | ALL |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
3.3.1 |  | Renforcer l'engagement citoyen et le suivi de la satisfaction des utilisateurs finaux, sur la base d'enquêtes sur les besoins et de mécanismes permettant des retours d'utilisateurs sur les services | ALL |  | Assistance technique |  |  |  | 1 |  | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 4 | 320000 | 620000 | 300000 | 300000 | 0 | 1540000 | 0 | 1540000 | 0 | 0
| Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | SERVICES
3.1.1 | Services autres secteurs | Services tourisme | ALL |  | Challenge |  | 0.25 | 0.75 |  |  | 1 | 500000 | 0 | 125000 | 375000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0
3.1.2 |  | Site Web et applications mobile pour secteurs pro (marine, inondation, ...) | ALL |  | Challenge | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 360000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0
2.3.3 |  | Prévision crues | AFD-GCF |  | Assistance technique | [5 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 |  | Erosion côtière | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
2.3.3 |  | Sécurité alimentaire | AFD-GCF |  | Assistance technique | [5 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 5 | 330000 | 455000 | 525000 | 0 | 0 | 1310000 | 0 | 860000 | 450000 | 0
[13 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TOTAL INVEST
[12 empty] | Total composantes 1 à 5 | 2714500 | 8447500 | 1560500 | 631000 | 331000 | 13684500 | 0 | 2400000 | 10284500 | 1000000
| Composant 2 | Sous-projets |  |  | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Operations & Maintenance
4.2 | Besoins OP TEC | Support Technique OBS | GVNT |  | Assistance technique | [6 empty] | 7% | 0 | 48000 | 362000 | 370000 | 375000 | 1155000 | 0 | 0 | 0 | 1155000
4.2 |  | Support Technique INFO | GVNT |  | Assistance technique | [6 empty] | 7% | 0 | 56000 | 203000 | 224000 | 224000 | 707000 | 0 | 0 | 0 | 707000
[12 empty] | Total composante 6 | 0 | 104000 | 565000 | 594000 | 599000 | 1862000 | 0 | 0 | 0 | 1862000
[13 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TOTAL PROJET
[12 empty] | Total composantes 1 à 6 | 2714500 | 8551500 | 2125500 | 1225000 | 930000 | 15546500 | 0 | 2400000 | 10284500 | 2862000
| Composant 7 | Sous-projets |  |  | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| Besoins OP RH | Salaires totaux |  |  | Salaires
|  | Personnel |  |  | Nombre total | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Embauches projet |  |  | Nombre lié au projet | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total des besoins opérationnels sur toute la durée de vie du projet | [10 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Opérations Post Projet par an
[13 empty] | 0 | 104000 | 565000 | 594000 | 599000 | 599000
Note on L49: Author: Nouvelle chaine

## MAU Act
| Composant 1 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | TRANS
1.4.1 |  | Detailed design study | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 |  |  |  |  | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
1.4.2 |  | Intégration systèmes d'information | AFD-GCF |  | Assistance technique | [6 empty] | 5% | 27000 | 130000 | 20000 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 177000 | 0
1.4.2 |  | Intégration systèmes d'observations | AFD-GCF |  | Assistance technique | [6 empty] | 5% | 28000 | 182000 | 26000 | 0 | 0 | 236000 | 0 | 0 | 236000 | 0
1.3.1 |  | Develop and implement a plan to strengthen institutional settings of NHMSs | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 |  |  |  |  | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
1.3.2 |  | Develop a business plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.3.3 |  | Develop a transiton support plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.3.4 |  | Develop and support implementation of NFCS | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
1.3.4 |  | Develop training and recruiting plan | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.2.2 |  | Formation continue (incluant l'agrométéorologie et l'hydrometeo a gestion du risque inondation) | AFD-GCF |  | Formation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 0
1.2.1 |  | Formation diplômante (incluant l'agrométéorologie et la gestion du risque inondation) | AFD-GCF |  | Formation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 60000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0
[12 empty] | Total composante 3 | 557000 | 764000 | 348000 | 252000 | 252000 | 2173000 | 0 | 0 | 2173000 | 0
[6 empty] | Dimensionnement quantité | [6 empty] | USD | USD | USD | USD | USD | USD | AFD | ALL | AFD-GCF | GVNT
| Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | OBS
2.1.1 | Systèmes d'Observation | Réseau national d'observation synop aws | AFD-GCF |  | Equipement | 4 |  |  |  |  | 4 | 60000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0
2.1.1 |  | Extension des bâtiments financé par gvnt | GVNT |  | Construction | [5 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Réseau pluvio risque d'inondation Port Louis, Cottage | AFD-GCF | 10 | Equipement | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 15000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.1 |  | Echelles limnimétriques | AFD-GCF | 10 | Equipement | 25 | 25 | 25 |  |  | 75 | 500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 37500 | 0
2.1.1 |  | Limnigraphes électronique | AFD-GCF | 10 | Equipement | 5 | 5 | 5 |  |  | 15 | 5000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0
2.1.1 |  | ADCP | AFD-GCF | 10 | Equipement | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
2.1.1 |  | Moulinets | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0
2.1.1 |  | Bateaux gonflables | AFD-GCF | 10 | Equipement | 1 |  |  |  |  | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
2.1.1 |  | Mesures piezomètriques | AFD-GCF | 11 | Equipement | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0
2.1.1 |  | Hydrochimie (WRU) | AFD-GCF | 12 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
2.1.1 |  | Wave radar hauteur vague Maurice Nord, Rodrigue Nord et Agalega | AFD-GCF | 5 | Equipement | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 36000 | 36000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 108000 | 0
2.1.1 |  | Marégraphe - agalega st brandon | AFD-GCF |  | Equipement |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 36000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 72000 | 0
2.1.1 |  | Réseau foudre station Rodrigue | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0
2.1.1 |  | Système de radiosondage et Générateur d'Hydrogène Agalega, et Saint Brandon et st Rodrigue | AFD-GCF | 15 | Equipement |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 240000 | 0 | 240000 | 480000 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 720000 | 0
2.1.1 |  | Radar doppler Rodrigue | AFD-GCF | 20 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0
2.1.1 |  | Tour radar | AFD-GCF | 30 | Construction | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
[12 empty] | Total composante 1 | 553500 | 3643500 | 517500 | 0 | 0 | 4714500 | 0 | 0 | 4714500 | 0
| Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | INFO
2.1.2 | Systèmes d'Information | Collecte de Données: connectés 30 AWS | AFD-GCF | 10 | Système | 1 |  |  |  |  | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | AMSS | AFD-GCF | 10 | Equipement | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Centre de calcul (énergie, mise au normes réseau, …) | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0
2.1.2 |  | Stockage archive et traitement des données | AFD-GCF | 10 | Equipement |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Postes de travail du prévisionniste | AFD-GCF | 10 | Système |  | 2 |  |  |  | 2 | 300000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0
2.1.2 |  | Production de dossiers de vol | AFD-GCF |  | Système |  | 0 |  |  |  | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Outil de climatologie - CDMS | AFD-GCF | 10 | Système |  | 1 |  |  |  | 1 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
2.1.2 |  | Extension du système de production d'alertes et produits réseaux sociaux - remontée terrain | AFD-GCF | 10 | Système |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.1.2 |  | Système de production TV | AFD-GCF |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 |  | Modèles atmosphériques: descente d'échelle dynamique | AFD-GCF |  | Système |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 300000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
2.3.3 |  | Modèles pour urgences (hydraulique urbaine avec NDRRMC, …) | AFD-GCF | 10 | Système | 4 | 4 | 4 |  |  | 12 | 60000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 720000 | 0
[12 empty] | Total composante 2 | 540000 | 2590000 | 390000 | 0 | 0 | 3520000 | 0 | 0 | 3520000 | 0
| Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | SERVICES
3.1.1 | Agro-Météorologie | Renforcement institutionnel | ALL |  | Assistance technique | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0
3.1.1 |  | Réseau national d'observation stations agro mto | ALL |  | Equipement | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 15000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0
3.1.1 |  | Réseau national d'observation mini stations agro mto | ALL |  | Equipement | [5 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  | Véhicules | ALL |  | Equipement | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0
3.2.2 |  | Fourniture de services (informations et alertes) directement aux bénéficiaires (y compris avec les opérateurs de téléphonie mobile ou autres) | ALL |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
3.1.2 |  | Formation communautaire et simulations sur l'utilisation des produits et le renforcement de la capacité d'intervention | ALL |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
3.3.1 |  | Renforcer l'engagement citoyen et le suivi de la satisfaction des utilisateurs finaux, sur la base d'enquêtes sur les besoins et de mécanismes permettant des retours d'utilisateurs sur les services | ALL |  | Assistance technique |  |  |  | 1 |  | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 4 | 470000 | 770000 | 450000 | 450000 | 150000 | 2290000 | 0 | 2290000 | 0 | 0
)
| Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | SERVICES
3.1.1 | Services autres secteurs | Services agroclimatiques | ALL |  | Challenge |  | 0.25 | 0.75 |  |  | 1 | 500000 | 0 | 125000 | 375000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0
3.1.2 |  | Site Web et applications mobile pour secteurs pro (marine, inondation, ...) | ALL |  | Challenge | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 360000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0
2.3.3 |  | Prévision crues | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0
2.3.3 |  | Erosion côtière | AFD-GCF |  | Assistance technique | [5 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 |  | Pollution marine (dispersion polluant) | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
[12 empty] | Total composante 5 | 180000 | 605000 | 525000 | 150000 | 0 | 1460000 | 0 | 860000 | 600000 | 0
[13 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TOTAL INVEST
[12 empty] | Total composantes 1 à 5 | 2300500 | 8372500 | 2230500 | 852000 | 402000 | 14157500 | 0 | 3150000 | 11007500 | 0
| Composant 2 | Sous-projets |  |  | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Operations & Maintenance
4.2 | Besoins OP TEC | Support Technique OBS | GVNT |  | Assistance technique | [6 empty] | 7% | 0 | 39000 | 294000 | 330000 | 330000 | 993000 | 0 | 0 | 0 | 993000
4.2 |  | Support Technique INFO | GVNT |  | Assistance technique | [6 empty] | 7% | 0 | 38000 | 219000 | 246000 | 246000 | 749000 | 0 | 0 | 0 | 749000
[12 empty] | Total composante 6 | 0 | 77000 | 513000 | 576000 | 576000 | 1742000 | 0 | 0 | 0 | 1742000
[13 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TOTAL PROJET
[12 empty] | Total composantes 1 à 6 | 2300500 | 8449500 | 2743500 | 1428000 | 978000 | 15899500 | 0 | 3150000 | 11007500 | 1742000
| Composant 7 | Sous-projets |  |  | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| Besoins OP RH | Salaires totaux |  |  | Salaires
|  | Personnel |  |  | Nombre total | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Embauches projet |  |  | Nombre lié au projet | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total des besoins opérationnels sur toute la durée de vie du projet | [10 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Opérations Post Projet par an
[13 empty] | 0 | 77000 | 513000 | 576000 | 576000 | 576000
Note on L48: Author: Nouvelle chaine

## REGIONAL
[6 empty] | Dimensionnement quantité | [6 empty] | USD | USD | USD | USD | USD | USD | AFD | ALL | AFD-GCF | GVNT
| Composant 1 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TRANS
4.1 | Accompagnement | Project Management | AFD-GCF |  | Assistance technique | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  | Regional Project Coordinator @US$18000 per months for 60 months | AFD-GCF |  | Assistance technique | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 18000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 1080000 | 0 | 0 | 1080000 | 0
4.1 |  | National Project Coordinator Madagascar @US2000 per month for 60 months | AFD-GCF |  | Assistance technique | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 2000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0
4.1 |  | National Project Coordinator Comoros @US2000 per month for 60 months | AFD-GCF |  | Assistance technique | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 2000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0
4.1 |  | National Project Coordinator Seychelles @US2000 per month for 60 months | AFD-GCF |  | Assistance technique | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 2000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0
4.1 |  | National Project Coordinator Mauritius @US2000 per month for 60 months | AFD-GCF |  | Assistance technique | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 2000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0
4.1 |  | Environmental & social officer (1 regional + punctual national expertise): regional expert for 4,5 months input @usd 3,000/month + 4 national expertise for 4,5 months in each country @usd 2,000/month | AFD-GCF |  | Assistance technique | 3 | 3 | 1 |  |  | 7 | 11000 | 33000 | 33000 | 11000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 0
4.1 |  | Financial officer @$2000 per month for 60 months | AFD-GCF |  | Assistance technique | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 2000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0
4.1 |  | Administrative officer @$1500 per month for 60 months | AFD-GCF |  | Assistance technique | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 1500 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0
4.1 |  | Communication officer @$1500 per month for 30 months | AFD-GCF |  | Assistance technique | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0
4.1 |  | Hydromet expert (technical) @3000 per month for 30 months (part time) | AFD-GCF |  | Assistance technique | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 3000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0
4.1 |  | External expert pool to review CV/technical proposal submitted in response to call for application (to be contracted as external by IOC - lumpsum available) | AFD-GCF |  | Assistance technique | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0
4.1 |  | Office equipment (5 laptops, 1 printer to rent) | AFD-GCF |  | Assistance technique | 5 |  |  |  |  | 5 | 10000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
4.1 |  | PMU running costs (frais electricte, internet, locaux, etc.) + audit | AFD-GCF |  | Assistance technique | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1300000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 0
4.1 |  | Travel to project sites for RPC | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 0
4.1 |  | Project Steering Committee organisation cost per year (including transport and per diem for participant approx. 20pax) | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0
4.1 |  | National Project Steering Committee organisation cost per year (no cost expect when local travel needed e.g. Mada and Comoros) | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0
1.1.1 |  | Development of a regional climate services strategy (to serve a broad guidelines to national strategies) | AFD-GCF |  | Assistance technique | 1 |  |  |  |  | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
1.1.2 |  | Regional Institutional strengthening | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
1.1.3 |  | Maintenance workshop design | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.1.3 |  | Training center design | AFD-GCF |  | Assistance technique |  | 1 |  |  |  | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
1.1.4 |  | Regional Numerical Weather Prediction design | AFD-GCF |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
1.1.5 |  | Establishment of a Regional User Interface Platform strategy | AFD-GCF |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
3.2.1 |  | Produce and/or update long term climate change adaptation plans responding to the needs of each country | ALL |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0
3.2.1 |  | Design and implement data sharing strategy with main stakeholders | ALL |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0
3.2.1 |  | Training of NMHS'staff to raise understanding of risk exposure for communities and sectors based on climate forecasts provided | ALL |  | Assistance technique |  |  | 1 |  |  | 1 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 3 | 1085000 | 1135000 | 2213000 | 702000 | 702000 | 5837000 | 0 | 1200000 | 4637000 | 0
| Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | OBS
2.2.1 | Systèmes d'Observation | Regional Maintenance workshop | AFD-GCF |  | Equipement |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 800000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 1 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0
| Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | INFO
2.2.2 | Systèmes d'Information | Training Center equipment | AFD-GCF | 10 | Equipment | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 700000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0
2.3.1 |  | Organise training to improve downscaling of meteorological data | AFD-GCF | 10 | Assistance technique | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
2.3.2 |  | Organise training and R&D activities on climate modelling capacity | AFD-GCF | 10 | Assistance technique | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  |  | 1 | 700000 | 350000 | 210000 | 140000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0
2.3.3 |  | Organise training on hydrologic modelling for flood prevision (i.e. flood propagation model) | AFD-GCF | 10 | Assistance technique |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 1 | 500000 | 0 | 250000 | 150000 | 100000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
2.3.4 |  | Organise training to produce seasonal agrometeorological bulletins downscaled at national, regional and local level (if possible) | AFD-GCF | 10 | Assistance technique | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  |  | 1 | 500000 | 250000 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 2 | 1200000 | 1210000 | 390000 | 100000 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 0
| Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | SERVICES
3.1.3 |  | Develop Project/Funding Proposals | [8 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | SERVICES
3.3.2 | Services autres secteurs | Design and set-up of digital platform to disseminate end-user’ services | AFD-GCF |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  |  | 1 | 2500000 | 750000 | 1000000 | 750000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0
3.3.3 |  | Strengthen SWICOF organization | AFD-GCF |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0
3.3.3 |  | Design a strategy to ensure continuation of SWIOCOF beyond project’s lifetime | AFD-GCF | [5 empty] | 1 |  | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
[11 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 5 | 830000 | 1080000 | 830000 | 580000 | 80000 | 3400000 | 0 | 0 | 3400000 | 0
[13 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TOTAL INVEST
[12 empty] | Total composantes 1 à 5 | 3115000 | 3825000 | 3833000 | 1382000 | 782000 | 12937000 | 0 | 1200000 | 11737000 | 0
| Composant 2 | Sous-projets |  |  | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total qté | Budget Unitaire | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | O&M
4.2 | Besoins OP TEC | Support Technique OBS | AFD-GCF |  | Assistance technique | [5 empty] | 0 | 7% | 0 | 0 | 28000 | 56000 | 56000 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0
4.2 |  | Support Technique INFO | AFD-GCF |  | Assistance technique | [5 empty] | 0 | 7% | 0 | 84000 | 169000 | 196000 | 203000 | 652000 | 0 | 0 | 652000 | 0
[12 empty] | Total composante 6 | 0 | 84000 | 197000 | 252000 | 259000 | 792000 | 0 | 0 | 792000 | 0
[13 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | TOTAL PROJET
[12 empty] | Total composantes 1 à 6 | 3115000 | 3909000 | 4030000 | 1634000 | 1041000 | 13729000 | 0 | 1200000 | 12529000 | 0
| Composant 7 | Sous-projets |  |  | Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| Besoins OP RH | Salaires totaux |  |  | Salaires
|  | Personnel |  |  | Nombre total | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Embauches projet |  |  | Nombre lié au projet | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total composante 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total des besoins opérationnels sur toute la durée de vie du projet | [10 empty] | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Opérations Post Projet par an
[13 empty] | 0 | 84000 | 197000 | 252000 | 259000 | 259000
Note on D4: Author: attention 5% max du budget
Note on L53: Author: Nouvelle chaine

## Renouv COM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Composant 1 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | Coût unitaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Systèmes d'Observation | Réseau national d'observation synop (PNUD) |  | 0 | Equipement | 3500 | 16 2036: 3570
| Réhabilitation des bâtiments à Moroni | AFD | 30 | Construction
| Batiment pour Anjouan & Moheli (PNUD) |  | 0 | Construction
| Réseau pluvio risque d'inondation |  | 10 | Equipement
| Bouée hauteur vague |  | 5 | Equipement
| Réhabilitation centre de maintenance |  | 0 | Equipement
| Système automatique d'observation aéroport |  | 10 | Equipement
| Système de radiosondage et Générateur d'Hydrogène |  | 15 | Equipement
| Radar doppler |  | 20 | Equipement
| Tour radar |  | 30 | Construction
Composant 2 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | Coût unitaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Systèmes d'Information | Collecte de Données |  |  | Système |  | 2036: 0
| Réhabilitation centre de télécom |  |  | Equipement
| Centre de calcul (énergie, mise au normes réseau, …) |  |  | Equipement
| Stockage archive et traitement des données |  |  | Equipement
| Postes de travail du prévisionniste |  |  | Système
| Production de dossiers de vol |  |  | Système
| Outil de climatologie |  |  | Système
| Production d'alertes et produits |  |  | Système
| Affichage Public |  |  | Equipement
| Système de production TV |  |  | Système
| Modèles atmosphériques: descente d'échelle dynamique |  |  | Système
| Modèles pour urgences (pollution atmo, marine, …) |  |  | Système
Composant 3 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | Coût unitaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Accompagnement | Gestion de Projet & assistance |  |  | Assistance technique |  | 2036: 0
| Assistance à transition et conception |  |  | Assistance technique
| Intégration systèmes d'information |  |  | Assistance technique
| Intégration systèmes d'observations |  |  | Assistance technique
| Risque inondation: calage des images radar |  |  | Assistance technique
| Formation générale (incluant l'agrométéorologie et la gestion du risque inondation) |  |  | Formation
| Formation diplômante (incluant l'agrométéorologie et la gestion du risque inondation) |  |  | Formation
Composant 4 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | Coût unitaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Agro-Météorologie | Renforcement institutionnel |  |  | Assistance technique |  | 2036: 0
| Réseau national d'observation stations agro mto |  |  | Equipement
| Réseau national d'observation mini stations agro mto |  |  | Equipement
| Véhicules |  |  | Equipement
| Fourniture de services (informations et alertes) directement aux bénéficiaires (y compris avec les opérateurs de téléphonie mobile ou autres) |  |  | Assistance technique
| Formation communautaire et simulations sur l'utilisation des produits et le renforcement de la capacité d'intervention |  |  | Assistance technique
| Renforcer l'engagement citoyen et le suivi de la satisfaction des utilisateurs finaux, sur la base d'enquêtes sur les besoins et de mécanismes permettant des retours d'utilisateurs sur les services |  |  | Assistance technique
Composant 5 | Sous-projets | Fin. AFD, EU, GCF, GVNT | Durée de vie (an) | Type | Coût unitaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Services autres secteurs | Services agroclimatiques |  |  | Challenge |  | 2036: 0
| Site Web et applications mobile pour secteurs pro (marine, inondation, ...) |  |  | Challenge
| Consultance prévision crues |  |  | Assistance technique
| Consultance érosion côtière |  |  | Assistance technique
| Consultance sécurité alimentaire |  |  | Assistance technique